DA21

Complexe d’Animation Touristique Intégré « de la ferme à l’assiette »

Douar Labdadz, Commune de Tamazouzite — Province d’Al Haouz — 25 min de Marrakech
DA21 SARL AU — Gérant fondateur : Karim ZOUBDANE

BUSINESS PLAN — DOSSIER DE FINANCEMENT GO SIYAHA

Version actualisée — scénario 15 e-bikes

Note de mise à jour & prompt d’actualisation du BP existant

Ce document fournit (1) un prompt prêt à coller pour actualiser le BP graphique existant (version 10 e-bikes) sans en modifier les textes, la structure ni les couleurs, et (2) la version intégrale et exhaustive du BP recalée sur le dossier Excel VF et le DAP (scénario 15 e-bikes, investissement 983 486 DH, montage conforme GO SIYAHA : fonds propres 15 % / CMT 50 % / prime 35 %).

Prompt à utiliser (copier-coller)

« Mets à jour le business plan DA21 ci-joint en ne changeant QUE les chiffres, sans toucher à la mise en page, à la structure des sections, aux couleurs, ni aux textes — sauf lorsqu’une phrase cite un chiffre modifié (ex. « 10 vélos », un montant d’investissement, un montant de CA ou de financement) : dans ce cas, mets le texte en cohérence avec le nouveau chiffre, et rien de plus. Applique strictement le tableau de correspondance ancien → nouveau ci-dessous. Corrige aussi deux coquilles : le nom du gérant est « Karim ZOUBDANE » (et non ZOUDANE), et la forme juridique est « DA21 SARL AU » (société à associé unique). Conserve à l’identique tout le reste. »

Tableau de correspondance — ancien (10 e-bikes) → nouveau (15 e-bikes)

| Élément | Ancien BP (10 vélos) | Nouveau BP (15 vélos) |
| --- | --- | --- |
| Nombre d’e-bikes | 10 | 15 |
| Investissement total | 1 025 000 DH (1 075 000 en p.3) | 983 486 DH |
| Apport / fonds propres | 104 400 DH (10,2 %) | 147 523 DH (15,0 %) — capital 20 000 + CCA 127 523 |
| CMT bancaire | 597 550 DH (58,3 %) | 491 743 DH (50,0 %) |
| Prime GO SIYAHA | 323 050 DH | 344 220 DH (35 %) |
| CA An1 | 823 250 DH | 520 000 DH |
| CA An5 | 1 806 850 DH | 1 957 000 DH |
| Résultat net An1 | 15 620 DH | 27 000 DH |
| CAF An1 / An5 | 136 995 / 666 751 DH | 106 000 / 761 000 DH |
| CA e-bike An1 | 232 200 DH | 200 000 DH |
| Nom du gérant | Karim ZOUDANE | Karim ZOUBDANE |
| Forme juridique | DA21 S.A.R.L | DA21 SARL AU |

Note : tous les autres blocs de texte (concept, positionnement, segments, concurrence, marketing, risques, conclusion) restent valables tels quels ; ils ne sont pas modifiés.

Sommaire

1.  En bref — synthèse chiffrée

2.  Les promoteurs

3.  Présentation du projet

4.  Calendrier de réalisation

5.  Positionnement stratégique

6.  Étude de marché & segmentation

7.  Alignement stratégique / éligibilité

8.  Analyse concurrentielle

9.  Stratégie marketing & distribution

10.  Organisation & ressources humaines

11.  Plan d’investissement & financement

12.  Hypothèses commerciales & prévisionnel financier

13.  Analyse des risques

14.  Synthèse & conclusion

15.  Annexes — pièces du dossier

1.  En bref — synthèse chiffrée du projet

| Volet | Données clés |
| --- | --- |
| Le produit | Complexe d’animation touristique intégré sur 1 ha d’oliveraie adulte, 3 offres : e-bike/Fatbike (15 vélos), paintball (20 joueurs), ateliers cuisine (15 places). Piscine = prestation complémentaire de détente. |
| Le financement | Investissement global 983 486 DH. Fonds propres (capital + CCA) 147 523 DH (15 %). CMT bancaire 491 743 DH (50 %). Prime GO SIYAHA 344 220 DH (35 %). |
| Le différenciateur | Site naturel d’oliviers adultes ; balades e-bike accessibles à travers douar et champs ; paintball nocturne UV/Blacklight ; expérience « du jardin à l’assiette ». |
| Les résultats | CA An1 520 000 DH → An5 1 957 000 DH. Résultat net An1 27 000 DH. CAF An1 106 000 DH → An5 761 000 DH. |

La capacité d’autofinancement couvre largement le service de la dette, renforcée en An1 par l’année de grâce en capital du CMT.

2.  Les promoteurs

Karim ZOUBDANE — Gérant fondateur

Double expertise en finance bancaire et en tourisme : structuration financière, analyse du risque, gestion, suivi opérationnel et relation avec les partenaires financiers.

Voyages 21 — Partenaire commercial stratégique

Agence active depuis 25 ans, apportant capacité de commercialisation, connaissance client et un canal naturel pour intégrer l’offre DA21 dans des programmes, circuits, groupes et formules journée.

Expertise financière — Vision financière, lecture du risque, suivi bancaire, pilotage du plan de financement.

Expérience touristique — Connaissance du terrain et des attentes clients, capacité à ajuster les offres.

Canal commercial — Voyages 21 amorce la fréquentation et réduit la dépendance initiale aux plateformes.

3.  Présentation du projet

DA21 est un complexe d’animation touristique intégré implanté à Douar Labdadz, Commune de Tamazouzite, Province d’Al Haouz, à environ 25 minutes de Marrakech, sur 1 hectare planté d’oliviers adultes : cadre naturel ombragé propice aux activités de plein air, promenades et pique-niques.

| Pôle | Description |
| --- | --- |
| E-bike / Fatbike | 15 e-bikes et fatbikes pour des balades accessibles à travers douar, chemins agricoles et champs (sans positionnement randonnée sportive longue). |
| Paintball | Activité outdoor encadrée et sécurisée, adaptée aux groupes/familles/anniversaires/team-building, de jour ET nocturne avec lumières UV/Blacklight. |
| Ateliers cuisine | Expérience culinaire marocaine liée au terroir et aux produits locaux, dans l’esprit « du jardin à l’assiette ». |
| Piscine | Prestation complémentaire de détente après activité : levier d’attractivité estivale et argument commercial. |

Éléments supports : accueil mutualisé ; infrastructures communes légères (sanitaires, vestiaires, allées, signalétique) ; forage du puits et énergie solaire technique ; cadre agricole valorisé par les oliviers.

4.  Calendrier de réalisation

| Étape | Période | Actions principales |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mois 1 | Constitution/finalisation société, documents juridiques, disponibilité du terrain, cadrage administratif. |
| 2 | Mois 1 à 3 | Plans d’aménagement, dépôt des demandes auprès des administrations, suivi commune/province. |
| 3 | Mois 3 à 5 | Accord GO SIYAHA, accord bancaire, lancement des commandes (e-bike, paintball, cuisine, piscine). |
| 4 | Mois 5 à 8 | Accueil, sanitaires, allées, puits, solaire technique, piscine, terrain paintball, espace cuisine. |
| 5 | Mois 8 à 10 | Réception matériels, installation, tests sécurité, parcours e-bike, cuisine, piscine, paintball. |
| 6 | Mois 10 à 12 | Formation équipe, photos, Google Maps, communication, partenariats, premières réservations. |

5.  Positionnement stratégique

DA21 se positionne comme un site d’animation touristique intégré, à taille maîtrisée, combinant nature, loisirs, gastronomie, détente et terroir dans un environnement agricole existant.

6.  Étude de marché & segmentation clientèle

| Segment | Besoin identifié | Activités adaptées |
| --- | --- | --- |
| Familles & résidents marocains | Sortie nature proche de Marrakech, activité enfants, détente, repas. | Paintball, e-bike, ateliers cuisine + piscine détente. |
| Touristes internationaux | Expérience authentique, terroir, nature, activité courte. | Ateliers cuisine, e-bike, terroir, paintball nocturne UV. |
| Groupes scolaires / pédagogiques | Sortie encadrée, nature, alimentation, agriculture. | Jardin à l’assiette, ateliers cuisine, promenade, piscine. |
| Groupes privés & entreprises | Team-building, journée détente, privatisation partielle. | Paintball, e-bike, cuisine + piscine, formules journée. |
| Maisons d’hôtes & proximité | Activité complémentaire pour clients logés dans la zone. | E-bike, ateliers cuisine, demi-journée, piscine détente. |

Développement commercial cible : e-bike et paintball ouverts aux enfants dès 11 ans (cadre encadré), formules anniversaires à forte valeur ajoutée, EVG/EVJF et team-building (activité + repas + détente).

7.  Alignement stratégique / éligibilité

Animation touristique, nature & découverte, gastronomie & terroir, tourisme durable et diversification des clientèles : DA21 s’inscrit pleinement dans la logique d’animation touristique intégrée et locale soutenue par GO SIYAHA.

8.  Analyse concurrentielle

| Activité | Concurrence observée | Positionnement DA21 |
| --- | --- | --- |
| E-bike / Fatbike | Offres VTT/e-bike en ville, haute montagne ou circuits sportifs. | Balades accessibles à travers douar, champs et oliveraie, familles et enfants dès 11 ans, parc de 15 vélos. |
| Paintball | Activités isolées autour de Marrakech, sans offre détente/repas. | Jour ET nocturne UV/Blacklight, combinable e-bike/cuisine/piscine, anniversaires, EVG/EVJF, team-building. |
| Ateliers cuisine | Ateliers en médina/riads, centrés sur la cuisine seule. | Atelier dans une oliveraie, relié au terroir et au « jardin à l’assiette ». |

9.  Stratégie marketing & distribution

| Canal | Rôle dans le lancement |
| --- | --- |
| Voyages 21 | Canal prioritaire : circuits, groupes, familles, clients existants, partenaires agences. |
| Google Maps / référencement local | Capter les recherches de proximité (activités enfants, piscine + repas, paintball, route Ourika / Al Haouz). |
| Réseaux sociaux | Valoriser le cadre naturel, anniversaires, groupes, ateliers cuisine, piscine, expériences journée. |
| Maisons d’hôtes & hébergements voisins | Offre d’activités complémentaire aux clients logés dans la zone. |

10.  Organisation & ressources humaines

Le projet crée 5 emplois permanents en CDI, montant en charge progressivement avec l’activité (masse salariale 140 KDH en An1 → 288 KDH en An5).

| Profil / domaine | Emplois permanents | Contrat |
| --- | --- | --- |
| Cadre (Bac+3) — Responsable de site | 1 | CDI |
| Techniciens / animateurs (paintball, e-bike, cuisine) | 3 | CDI |
| Accueil / polyvalent | 1 | CDI |
| Total emplois permanents | 5 | CDI |

11.  Plan d’investissement & financement

Programme d’investissement (en DH TTC)

| Rubrique | Détail | Montant |
| --- | --- | --- |
| Frais préliminaires | Constitution, études financières/BP, études & autorisations | 38 000 |
| Constructions | Accueil, vestiaires, sanitaires, terrassement | 110 000 |
| Aménagement & agencement | Tentes caïdales + climatisation + mobilier (170 000) ; jardin à l’assiette (30 000) ; allées/parking/clôtures/signalétique (60 000) ; aménagements communs (50 000) ; forage puits + hydraulique (100 000) | 410 000 |
| Matériel d’équipement | Paintball (140 000) ; e-bike 15 vélos (142 485) ; accessoires & sécurité e-bike (18 000) ; cuisine pro (45 000) ; installation solaire (70 000) | 415 486 |
| Divers & imprévus | Aléas et ajustements | 10 000 |
| Investissement total |  | 983 486 |

Plan de financement

| Ressource | Montant (DH) | Part |
| --- | --- | --- |
| Fonds propres (capital 20 000 + comptes courants d’associés 127 523) | 147 523 | 15,0 % |
| Crédit à moyen terme (CMT) | 491 743 | 50,0 % |
| Prime GO SIYAHA | 344 220 | 35,0 % |
| Total financement | 983 486 | 100 % |

Conformité GO SIYAHA : apport en fonds propres ≥ 15 % ✔ ; CMT ≤ 50 % ✔ ; prime 35 % du programme primable ✔.

Déblocage de la prime (20 % / 40 % / 40 %)

| Tranche | Déclencheur | Montant (DH) |
| --- | --- | --- |
| 1re tranche (20 %) | Démarrage / 1er constat de réalisation | 68 844 |
| 2e tranche (40 %) | Avancement intermédiaire | 137 688 |
| 3e tranche (40 %) | Achèvement / constat final | 137 688 |
| Total prime |  | 344 220 |

12.  Hypothèses commerciales & prévisionnel financier consolidé

Capacité & taux d’occupation

| Activité | Capacité | Taux d’occupation An1 → An5 |
| --- | --- | --- |
| E-bike / Fatbike | 15 vélos | 18 % → 38 % |
| Paintball | 20 joueurs | 18 % → 38 % |
| Ateliers cuisine | 15 places | 18 % → 38 % |

Chiffre d’affaires par activité (en KDH)

| Activité | An1 | An2 | An3 | An4 | An5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-bike / Fatbike (≈ 38 %) | 200 | 455 | 555 | 654 | 753 |
| Paintball (≈ 31 %) | 160 | 364 | 444 | 523 | 602 |
| Ateliers cuisine (≈ 31 %) | 160 | 364 | 444 | 523 | 602 |
| CA total | 520 | 1 184 | 1 443 | 1 700 | 1 957 |

Compte de produits et charges consolidé (en KDH)

| Indicateur | An1 | An2 | An3 | An4 | An5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiffre d’affaires | 520 | 1 184 | 1 443 | 1 700 | 1 957 |
| Achats / charges directes | 131 | 298 | 364 | 428 | 493 |
| Autres charges externes | 131 | 195 | 210 | 230 | 255 |
| Charges de personnel | 140 | 252 | 264 | 276 | 288 |
| Dotations aux amortissements | 79 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Résultat d’exploitation | 39 | 303 | 469 | 630 | 785 |
| Charges financières (intérêts CMT) | 5 | 9 | 7 | 6 | 4 |
| Résultat avant impôt | 34 | 294 | 462 | 624 | 781 |
| IS (20 %) | 7 | 59 | 92 | 125 | 156 |
| Résultat net | 27 | 235 | 370 | 499 | 625 |
| CAF | 106 | 371 | 506 | 635 | 761 |

La CAF couvre confortablement le service de la dette dès l’An1 (année de grâce en capital), puis dégage une marge de sécurité croissante sur toute la durée du prévisionnel.

13.  Analyse des risques & mesures de maîtrise

| Risque identifié | Mesure de maîtrise |
| --- | --- |
| Saisonnalité / chaleur estivale | Piscine + repas, formules journée, zones ombragées sous les oliviers. |
| Démarrage commercial progressif | Appui Voyages 21, Google Maps, réseaux sociaux, hôtels voisins, écoles, groupes. |
| Sécurité paintball | Arbitre, règles de jeu, protections obligatoires, zone sécurisée, briefing. |
| Sécurité e-bike | Casques, guide mécanicien, parcours adaptés, entretien régulier, balades dès 11 ans. |
| Hygiène cuisine / restauration | Chef + aide-cuisinier, procédures d’hygiène, stockage froid, contrôle consommables. |
| Gestion eau / énergie | Puits, pompage, énergie solaire technique, suivi des consommations. |
| Sous-fréquentation d’une activité | Diversification : paintball, e-bike, cuisine, piscine, anniversaires, EVG/EVJF, team-building. |
| Maintenance des équipements | Budget entretien, pièces de rechange, maintenance préventive (vélos, pompe, paintball, cuisine). |

14.  Synthèse & conclusion

DA21 est un projet d’animation touristique intégré, conçu autour d’un site naturel existant de 1 hectare planté d’oliviers adultes, combinant loisirs, gastronomie, détente, terroir et activités de plein air. L’offre diversifiée — e-bike/Fatbike (15 vélos), paintball, ateliers cuisine, piscine complémentaire — touche familles, touristes, groupes privés, anniversaires, EVG/EVJF, entreprises, écoles et maisons d’hôtes.

Sur le plan financier, le projet repose sur un investissement global de 983 486 DH, financé à 15 % par fonds propres, 50 % par CMT et 35 % par la prime GO SIYAHA, dans le strict respect des plafonds du programme. Les hypothèses de fréquentation restent prudentes (taux d’occupation 18 % → 38 %), et la capacité d’autofinancement permet d’honorer le service de la dette avec une marge de sécurité confortable.

DA21 présente ainsi un projet calibré, différencié et progressivement extensible, enrichissant l’offre d’animation touristique autour de Marrakech et d’Al Haouz, tout en valorisant un cadre agricole existant, les produits du terroir et les clientèles de proximité comme internationales.

15.  Annexes — pièces constitutives du dossier

| Famille de documents | Pièces à joindre / prévoir |
| --- | --- |
| Documents juridiques | Statuts DA21 SARL AU, RC, ICE, identifiant fiscal, CIN du promoteur. |
| Foncier / site | Justificatif de disponibilité du terrain, titre foncier ou équivalent, localisation. |
| Autorisations | Plans, dossiers administratifs et demandes d’autorisations (commune / province). |
| Investissement | Devis e-bike (15), paintball, cuisine, piscine, solaire, puits, aménagements. |
| Financement | Plan de financement, justificatif d’apport, demande de crédit bancaire, éléments GO SIYAHA. |
| Technique | Plan d’aménagement, schéma des pôles, zones sécurité paintball, parcours e-bike. |
| Commercial | Présentation Voyages 21, stratégie de distribution, supports de communication. |
| GO SIYAHA | Formulaire de candidature, engagements sur l’honneur, pièces administratives exigées. |